## Munka1
# Hét | Dátum | TODO
1. hét | 2022-02-14 | Feladatkiírás, projekt rendbeszedése, ütemterv részletesebb elkészítése
2. hét | 2022-02-21 | Felhasználókezelés - utánaolvasni, hogy hogyan működik - Angular és ASP.NET authentication
3. hét | 2022-02-28 | Üzleti folyamat feltérképezés, Felhasználókezelés, kosár kezelése, utánanézni, mik a lehetőségek
4. hét | 2022-03-07 | Felhasználókezelés, kosár kezelése - backend megvalósítás, backend - NRT hozzáadása, Domain fejlesztése, refaktorálás
5. hét | 2022-03-14 | Felhasználókezelés backenden - NRT miatt változtatások | csúszás
6. hét | 2022-03-21 | Felhasználókezelés backenden - refresh token megoldása | csúszás
7. hét | 2022-03-28 | Felhasználókezelés, kosár kezelése - felület létrehozás - bejelentkezés, profil, rendeléseim képernyő | csúszás
8. hét | 2022-04-04 | Shop filters - utánaolvasni, hogyan szokás elkészíteni, backend queryk? Megvalósítása, webes kliensben megvalósítás - shopban filter felület, filter service?
9. hét | 2022-04-11 | Admin felület (áruk hozzáadása, törlése, szerkesztése, rendelések nézése)
10. hét | 2022-04-18 | Admin felület (áruk hozzáadása, törlése, szerkesztése, rendelések nézése)
11. hét | 2022-04-25 | Fizetés - utánanézni, milyen lehetőségek vannak, hogyan lehet beépíteni őket, ki lehet-e próbálni őket
12. hét | 2022-05-02 | Webes fizetés megvalósítása
13. hét | 2022-05-09 | Kereső optimalizálás - utánanézni, milyen módszerek vannak rá, hogyan érdemes csinálni, implementálni
14. hét | 2022-05-16 | Android kliens
nyár |  | Android kliens
2. félév: |  | Android kliens
Android kliens
Ajánló motor, tesztelés, deployment
TODO: Android wireframe