## Munka1
# Hét | Dátum | TODO
1. hét | 2022-09-05 | Termék filterezés
2. hét | 2022-09-12 | Termék filterezés, landing page, UI szépítése
3. hét | 2022-09-19 | Deployment, hosting, webes fizetés
4. hét | 2022-09-26 | Deployment, hosting, webes fizetés, tesztek készítése
5. hét | 2022-10-03 | Webes fizetés, tesztek készítése
6. hét | 2022-10-10 | Android kliens - architektura megtervezés, app skeleton létrehozása
7. hét | 2022-10-17 | Android kliens - kezdőképernyő, autentikáció megvalósítás, lokális adatbázis megvalósítás
8. hét | 2022-10-24 | Android kliens - termékek, kosár, checkout képernyők megvalósítása
9. hét | 2022-10-31 | Android kliens - termék filterezés megvalósítása
10. hét | 2022-11-07 | Diplomamunka írás
11. hét | 2022-11-14 | Diplomamunka írás
12. hét | 2022-11-21 | Diplomamunka írás
13. hét | 2022-11-28 | Diplomamunka írás
14. hét | 2022-12-05 | Diplomamunka írás
Beadási határidő | 2022.12.09, 12 óra
Nyáron elkészült: |  | teljes admin felület (rendelések megtekintése, termékeken, kategóriákon CRUD műveletek)
színek, anyagok, minták kezelése
backend és fronted pagination rendelésekhez (admin) és termékekhez (user)
rendelések és termékek query-zése (filterezés, rendezés)
termékek és kategóriák képeinek kezelése - backenden külön thumbnail és original lementése (3rd party könyvtár segítségével)